Программа мероприятий по реализации проекта на 2011-2012 уч.г.

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. 2011 (сентябрь – декабрь - 2011 гг.) - диагностико-аналитический (Подготовительный) и начало II этапа до августа 2012 г. | - Анализ возможностей школы по формированию открытого образовательного пространства | - Разработка SWOT- анализа. - Разработка плана мероприятий по реализации ОЭР | - SWOT-анализ. - Утверждение плана мероприятий по реализации проекта | Локальный акт | Сентябрь - октябрь 2011 |
|  | - Организация деятельности временных творческих групп и методических объединений в рамках проекта | - Разработка плана работы методических объединении по теме - Утверждение состава группы педагогов-инноваторов. - Определение функциональных задач, распределение обязанностей. | Утверждение - плана работы методических объединении по теме проекта, - состава творческой группы и плана работы творческой группы по реализации проекта с распределение обязанностей | Локальный акт | Сентябрь - октябрь 2011 |
|  | - Повышение квалификации педагогов ОУ | - Организация повышения квалификации педагогов с учетом возможностей сетевого взаимодействия с партнерами ОУ (учреждения высшего образования и культуры в Томске, РФ). - Организация постоянного консультирования педагогов и наставничества в ОУ. - Обучающие семинары в ОУ с привлечением специалистов из ВУЗов, др. учреждений системы образования и культуры | Повышение профессиональной компетентности педагогов | - Аналитическая справка | Постоянно |
|  | - Изучение содержания нормативных документов и научной литературы по теме эксперимента педагогами-инноваторами школы. | Работа творческих групп по изучению документации и научной литературы по теме эксперимента | Создание локальных актов по проекту в ОУ | Локальные акты по проекту | Протокол выполнения работы по проекту (за каждое полугодие) |
|  | - Организация проектной деятельности | - Создание творческих минигрупп групп временного характера (для минипректов) и групп постоянного состава для длительных проектов | Повышение профессиональной компетентности учителей и ключевых компетенций учащихся Образовательные программы новых факультативных и элективных курсов, методические разработки и презентации по тематике проекта | Методические материалы | Локальный акт |
|  |  | Проведение: - совместных, мастер-классов, круглых столов и семинаров с соц. партнерами школы; - совместных образовательных проектов с учащимися т педагогами школ-партнеров ОУ. | Презентации, отчетные материалы по выполненным проектам, (также фотографии, благодарственные письма и пр.) | Документация по выполненным проектам (Отчеты, планы, локальные акты т пр.) | В течение 2011-2012 г |
|  | - Организация участия учащихся и педагогов в различных акциях, конкурсах и проектах | Материалы мониторинга | - Формирование ключевых компетенций учащихся. - Повышение профессиональной компетентности учителей Презентации. | Отчетные материалы по выполненным проектам. Аналитические материалы, дипломы (грамоты, благодарственные письма) | В течение 2011-2012 г |
|  | - Диссеминация педагогического опыта через: организацию семинаров, круглых столов и открытых мероприятий по теме проекта | Проведение ряда семинаров и конференций: - Областной семинар «Формирование механизма УУД во внеурочной деятельности в связи с переходом на ФГОС» - февраль 2012 - Городской семинар-презентация проекта МИП «Разработка и апробация комплексной модели духовно-нравственного, гражданско-патриотического и этнокультурного образования и воспитания в условиях Заозерной школы»- февраль 2012 - Секция всероссийской конференции «Реализация системно-деятельностного подхода в образовании», апрель 2012 - Областной семинар «Формирование поликультурного пространства посредством проектной деятельности как условие эффективной реализации ФГОС» | Повышение профессиональной компетентности учителей Материалы семинаров, круглых столов и открытых мероприятий, аналитические справки | . Отчетные материалы (Программы семинаров, публикации и пр.) | В течение 2011-2012г. |
|  | - Организация участия педагогов в региональных семинарах, конференциях, конкурсах и педагогических ярмарках | Презентация инновационного опыта учителей школы | Повышение профессиональной компетентности учителей | Инновационные продукты педагогов | В течение 2011-2012 г. |
|  | - Подготовка отчета о результатах проекта по итогам уч.года - Создание плана работы проекта на 2012-2013 уч.г. | .Подготовка отчетной документации по деятельности ОУ в режиме проекта | Составление отчета и материалов и др. документов. Составление плана работы по проекту на 2012-2013 уч.г. | Отчет о результатах проекта в 2011-2012 уч.г. План работы по проекту на 2012-2013 уч.г. | август 2012 |
|  | - Проведение педагогического совета | Оценка деятельности по проекту за март - август 2012г. | Обсуждение результатов проекта и подготовка рекомендаций | Протокол педсовета | август 2012 |